## 工作日志
阶段 | 详细任务 | 人员 | 日期
需求、设计
2019-5-20周
| MC源码学习、分析 | 蔡文斌 | 2019-05-20
| 学习vue前端,到等级评审项目中开发具体页面 | 刘德洋
| MC源码学习、分析 | 蔡文斌 | 2019-05-21
| MC源码学习、分析 | 刘德洋
| MC源码学习、分析 | 蔡文斌 | 2019-05-22
| MC源码学习、分析 | 刘德洋
| MC源码学习、分析 | 蔡文斌 | 2019-05-23
| MC源码学习、分析 | 刘德洋
| MC源码学习、分析 | 蔡文斌 | 2019-05-24
| MC源码学习、分析 | 刘德洋
2019-5-13周
| 原型设计：资源申请、资源审核； | 蔡文斌 | 2019-05-13
| 学习vue前端 | 刘德洋
| 原型设计：服务测试、首页、节点监控； | 蔡文斌 | 2019-05-14
| 学习vue前端,到等级评审项目中开发具体页面 | 刘德洋
| 数据库设计：系统配置、区划、机构、用户、角色、菜单、用户角色、角色菜单 | 蔡文斌 | 2019-05-15
| 学习vue前端,到等级评审项目中开发具体页面 | 刘德洋
| 数据库设计：数据集、中间库标准、数据库、节点、机构节点、资源目录、资源、资源申请 | 蔡文斌 | 2019-05-16
| 学习vue前端,到等级评审项目中开发具体页面 | 刘德洋
| 数据库设计：服务调用日志、批量数据交换日志 | 蔡文斌 | 2019-05-17
| 学习vue前端,到等级评审项目中开发具体页面 | 刘德洋
2019-5-5周
| 后端框架修改 | 蔡文斌 | 2019-05-05
| talend批量数据交换配置 | 刘德洋
| 后端框架修改,原型设计 | 蔡文斌 | 2019-05-06
| talend批量数据交换配置 | 刘德洋
| 原型设计：元数据管理、中间库标准管理、数据库管理、节点管理； | 蔡文斌 | 2019-05-07
| mc中插件的使用； | 刘德洋
| 原型设计：机构所属节点管理、资源目录管理；资源管理详细设计； | 蔡文斌 | 2019-05-08
| vue前端框架搭建； | 刘德洋
| 资源管理、资源申请的详细设计； | 蔡文斌 | 2019-05-09
| ta404前端环境搭建 | 刘德洋
| 资源管理详细设计修改、原型设计； | 蔡文斌 | 2019-05-10
| 学习vue前端，开发增删改查 | 刘德洋
2019-4-22周
| 后端框架修改 | 蔡文斌 | 2019-04-28
| talend搭建 | 刘德洋
| 后端框架修改 | 蔡文斌 | 2019-04-29
| talend学习 | 刘德洋
| 后端框架修改 | 蔡文斌 | 2019-04-30
| talend批量数据交换配置 | 刘德洋
2019-4-22周
| mirth connect源码分析 | 蔡文斌 | 2019-04-22
| 批量数据交换通道开发 | 刘德洋
| mirth connect源码分析 | 蔡文斌 | 2019-04-23
| 批量数据交换通道开发 | 刘德洋
| zheng框架搭建 | 蔡文斌 | 2019-04-24
| 批量数据交换通道开发 | 刘德洋
| zheng框架搭建，学习 | 蔡文斌 | 2019-04-25
| 批量数据交换通道开发 | 刘德洋
| 后端框架修改 | 蔡文斌 | 2019-04-26
| 批量数据交换通道开发 | 刘德洋
2019-4-15周
| 修改需求，增加性能保障设计、性能控制设计、系统安全设计； | 蔡文斌 | 2019-04-15
| 熟悉mc，fhir通道 | 刘德洋
| 修改需求 | 蔡文斌 | 2019-04-16
| 熟悉mc，fhir通道 | 刘德洋
| 修改需求 | 蔡文斌 | 2019-04-17
| 熟悉mc，fhir通道 | 刘德洋
| 修改需求 | 蔡文斌 | 2019-04-18
| 熟悉mc，fhir通道 | 刘德洋
| 修改需求 | 蔡文斌 | 2019-04-19
| 熟悉mc，挂号表的实际批量数据交换 | 刘德洋
2019-4-8周
| 修改需求，标准修改； | 蔡文斌 | 2019-04-08
| 熟悉医易通，研究调用webservice; | 刘德洋
| 修改需求，标准修改； | 蔡文斌 | 2019-04-09
| 熟悉医易通，研究fhir; | 刘德洋
| 修改需求，标准修改； | 蔡文斌 | 2019-04-10
| 熟悉医易通，研究fhir; | 刘德洋
| 修改需求，标准修改； | 蔡文斌 | 2019-04-11
| 熟悉医易通，研究fhir; | 刘德洋
| 修改需求，标准修改，增加主题库； | 蔡文斌 | 2019-04-12
| 熟悉医易通，研究fhir; | 刘德洋
2019-4-1周
| 讨论需求，修改； | 蔡文斌 | 2019-04-01
| 熟悉医易通，创建模版 | 刘德洋
| 修改需求，增加资源接口相关，增加区域平台接口； | 蔡文斌 | 2019-04-02
| 熟悉医易通，怎么把js的变量输出到通道的入参 | 刘德洋
| 修改需求，梳理标准文档； | 蔡文斌 | 2019-04-03
| 熟悉医易通，完整的返回数据； | 刘德洋
| 修改需求，梳理标准； | 蔡文斌 | 2019-04-04
| 熟悉医易通，研究调用webservice; | 刘德洋
2019-3-25周
| 概要设计，总体架构 | 蔡文斌 | 2019-03-25
| 熟悉医易通，web service读取数据返回结果 | 刘德洋
| 概要设计，业务流程 | 蔡文斌 | 2019-03-26
| 熟悉医易通，调用web service读取数据返回结果 | 刘德洋
| 概要设计，数据库总体设计 | 蔡文斌 | 2019-03-27
| 熟悉医易通，如何多通道共享数据 | 刘德洋
| 概要设计，模块设计 | 蔡文斌 | 2019-03-28
| 熟悉医易通，如何多通道共享数据 | 刘德洋
| 概要设计，模块设计 | 蔡文斌 | 2019-03-29
| 熟悉医易通，创建模版 | 刘德洋
2019-3-18周
| 修改需求，增加用例图 | 蔡文斌 | 2019-03-18
| 熟悉医易通 | 刘德洋
| 修改需求，增加现有资源清理 | 蔡文斌 | 2019-03-19
| 修改需求，看看文档能力 | 刘德洋
| 修改需求，修改用例图；开会； | 蔡文斌 | 2019-03-20
| 熟悉医易通，通道互相调用研究 | 刘德洋
| 修改需求，增加流程图等 | 蔡文斌 | 2019-03-21
| 熟悉医易通，通道过滤研究 | 刘德洋
| 修改完善需求；云效上管理项目； | 蔡文斌 | 2019-03-22
| 熟悉医易通，restful web service学习； | 刘德洋
2019-3-11周
| 整理功能需求，主要是菜单、用户、机构、权限管理 | 蔡文斌 | 2019-03-11
| 熟悉项目 | 刘德洋
| 整理功能需求，主要是资源管理、资源申请、资源审核 | 蔡文斌 | 2019-03-12
| 熟悉医易通，文档 | 刘德洋
| 整理功能需求，主要是服务测试、首页、节点监控、实例； | 蔡文斌 | 2019-03-13
| 熟悉医易通，配置读写数据库通道 | 刘德洋
| 整理、修改项目计划 | 蔡文斌 | 2019-03-14
| 熟悉医易通，配置读表发布为webservice服务 | 刘德洋
| 修改功能需求，主要是表资源发布申请入库流程，标准资源发布订阅对接流程 | 蔡文斌 | 2019-03-15
| 医易通尝试mysql读数据库模版，写数据库模版； | 刘德洋
2019-3-5周
| 中心开会，熟悉医易通 | 蔡文斌 | 2019-03-05
| 熟悉医易通，配置读写数据库通道 | 蔡文斌 | 2019-03-07
| 整理项目计划 | 蔡文斌 | 2019-03-08