## 工作计划
任务名称 | 详细任务 | 负责方/人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
需求 |  |  | 25 个工作日 | 2019-03-05 | 2019-04-08
| 梳理及确认项目的详细功能需求、任务、计划等 | 中心、银海 | 25 个工作日 | 2019-03-05 | 2019-04-08
设计 |  |  | 29 个工作日 | 2019-04-09 | 2019-05-17
菜单管理 | 维护系统的菜单信息，包括菜单名称、url、状态（启停）等 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-04-09 | 2019-04-09
用户管理 | 维护用户基本信息、所属机构、用户组、权限 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-04-10 | 2019-04-11
用户组管理 | 维护用户组的基本信息，包括名称、状态（启停）等； | 银海 | 2 个工作日 | 2019-04-12 | 2019-04-15
机构管理 | 维护机构基本信息、机构权限等级 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-04-16 | 2019-04-16
资源维护 | 维护资源，包括数据、接口，可发布，停止等 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-04-17 | 2019-04-23
资源申请 | 对已发布资源的申请 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-04-24 | 2019-04-30
资源申请审核 | 审核已申请的资源 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-04-24 | 2019-04-25
webservice服务测试 | 对发布为webservice服务的可进行测试，供开发人员使用 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-01 | 2019-05-02
节点维护 | 维护每个医易通应用的名称、IP、端口、连接帐号、密码、地图坐标等 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-03 | 2019-05-06
机构所属节点管理 | 维护机构所属的节点，可以属于多个节点 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-05-07 | 2019-05-07
监控大屏 | 以类似飞行轨迹地图展示每个节点的状况、请求出入情况等,设计大屏效果 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-08 | 2019-05-09
节点监控 | 节点通道统计、通道启停管理 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-05-10 | 2019-05-10
数据库设计 | 用户、用户组、机构、权限、节点表、节点运行情况表 | 银海 | 15 个工作日 | 2019-04-09 | 2019-04-29
评审及修改 |  | 中心、银海 | 5 个工作日 | 2019-05-13 | 2019-05-17
开发 |  | 银海 | 73 个工作日 | 2019-05-20 | 2019-08-28
系统开发框架 | 确定系统开发框架,熟悉等 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-20 | 2019-05-21
开发环境 | 搭建开发环境、SVN环境、数据库等资源 | 中心、银海 | 1 个工作日 | 2019-05-22 | 2019-05-22
引擎 | 后台核心功能，对接医易通等 | 银海 | 40 个工作日 | 2019-05-23 | 2019-07-17
数据标准通道维护 | 在医易通维护数据共享的标准通道，发布为接口 | 银海 | 20 个工作日 | 2019-07-18 | 2019-08-14
接口标准通道维护 | 在医易通维护接口共享的标准通道，发布为接口 | 银海 | 10 个工作日 | 2019-08-15 | 2019-08-28
菜单管理 | 维护系统的菜单信息，包括菜单名称、url、状态（启停）等 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-23 | 2019-05-24
用户管理 | 维护用户基本信息、所属机构、用户组、权限 | 银海 | 3 个工作日 | 2019-05-27 | 2019-05-29
用户组管理 | 维护用户组的基本信息，包括名称、状态（启停）等； | 银海 | 2 个工作日 | 2019-05-30 | 2019-05-31
机构管理 | 维护机构基本信息、机构权限等级 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-06-03 | 2019-06-04
资源维护 | 维护资源，包括数据、接口，可发布，停止等 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-06-05 | 2019-06-11
资源申请 | 对已发布资源的申请 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-06-12 | 2019-06-18
资源申请审核 | 审核已申请的资源 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-06-19 | 2019-06-20
webservice服务测试 | 对发布为webservice服务的可进行测试，供开发人员使用 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-06-21 | 2019-06-27
节点维护 | 维护每个医易通应用的名称、IP、端口、连接帐号、密码、地图坐标等 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-06-28 | 2019-07-01
机构所属节点管理 | 维护机构所属的节点，可以属于多个节点 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-07-02 | 2019-07-02
监控大屏 | 以类似飞行轨迹地图展示每个节点的状况、请求出入情况 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-07-02 | 2019-07-08
节点监控 | 节点通道统计、通道启停管理 | 银海 | 5 个工作日 | 2019-07-09 | 2019-07-15
集成单点登录 | 对接省平台单点登录 | 银海 | 2 个工作日 | 2019-07-16 | 2019-07-17
联调内测 |  | 银海 | 15 个工作日 | 2019-07-03 | 2019-07-23
BUG修改 |  | 银海 | 40 个工作日 | 2019-07-03 | 2019-08-27
测试 |  | 银海 | 39 个工作日 | 2019-07-03 | 2019-08-26
| 具体任务由测试部安排 | 银海 | 39 个工作日 | 2019-07-03 | 2019-08-26
部署培训 |  | 银海 | 14 个工作日 | 2019-08-28 | 2019-09-16
正式部署 |  | 银海 | 1 个工作日 | 2019-08-28 | 2019-08-28
培训环境 | 部署培训环境，医易通、管理系统、数据库 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-08-29 | 2019-08-29
管理员培训 | 培训管理系统 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-08-30 | 2019-08-30
第三方培训 | 培训管理系统 | 银海 | 1 个工作日 | 2019-09-02 | 2019-09-02
21区县部署 |  | 银海 | 10 个工作日 | 2019-09-03 | 2019-09-16
正式运行 |  | 银海 | 31 个工作日 | 2019-09-17 | 2019-10-29
初验 |  | 银海 | 1 个工作日 | 2019-09-17 | 2019-09-17
终验 |  | 银海 | 30 个工作日 | 2019-09-18 | 2019-10-29